## Hoja1
Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (Low, Medium, High) | R
Que uno se enferme y no pueda trabajar | 3 | 3 | 9
Que uno falte por razones personales o académicas | 3 | 3 | 9
Desacuerdos en el equipo | 3 | 3 | 9
Mala distribución del trabajo | 4 | 4 | 16
Desmotivación o falta de compromiso | 3 | 3 | 9
Poca experiencia en desarrollo de hardware | 4 | 4 | 16
Poca experiencia en desarrollo de software distribuido | 4 | 4 | 16
Que uno abandone el proyecto | 2 | 3 | 6
Dificultad para coordinar reuniones | 4 | 4 | 16
Que el código no compile | 3 | 3 | 9
Que el código tenga errores lógicos | 3 | 3 | 9
Que el GPS no funcione correctamente | 3 | 3 | 9
Que el módulo de comunicación no envíe datos o tenga latencia alta | 3 | 3 | 9
Que se caiga la red | 4 | 4 | 16
Que el servidor de backend deje de responder | 3 | 3 | 9
Que haya incompatibilidad entre dispositivos | 3 | 3 | 9
Que una actualización de software rompa funcionalidades previas | 2 | 3 | 6
Que la base de datos se corrompa o se pierdan datos importantes | 2 | 2 | 4
Que haya problemas con la descarga de la app | 2 | 2 | 4
Que los conductores no quieran usar el sistema | 3 | 3 | 9
Que haya robos o vandalismo en los dispositivos dentro del transporte | 4 | 4 | 16
Que la aplicación móvil no sea adoptada en todos los dispositivos | 2 | 3 | 6
Que no se cumplan los plazos establecidos | 3 | 3 | 9
Que el tiempo de desarrollo sea mayor al esperado | 3 | 3 | 9
Que la carga académica de los integrantes afecte el progreso | 4 | 4 | 16
Que no se alcance a hacer pruebas suficientes antes de la entrega | 3 | 3 | 9
Que se dañen los componentes electrónicos | 3 | 3 | 9
Que haya costos imprevistos en la nube | 3 | 3 | 9
Que no haya presupuesto suficiente | 2 | 3 | 6
Ciberataques | 2 | 2 | 4
Riesgos de privacidad para los usuarios | 3 | 3 | 9
Desastres naturales | 1 | 3 | 3